## コスト表
2026年春作品コスト表
1コスト3時間（1日は2コスト）
概要 | 詳細 | 優先度 | バージョン | 見積コスト | 実コスト | ステータス
プレイヤー | 移動 | S | プロト | 1 | 1 | 完成 | 総コスト数 | 23
| 殴る | S | プロト | 1 | 1 | 完成 | 時間 | 69
| 平面に立つ | S | プロト | 0.5 | 0.5 | 完成 | 残りコスト数 | 0
カメラ | 移動 | S | プロト | 2 | 2 | 完成
| 回転 | S | プロト | 2 | 2 | 完成 | バージョンごと
敵 | 生成 | S | アルファ | 1 | 1 | 完成 | プロト
| 死亡 | S | プロト | 1 | 1 | 完成 |  | 10
| 被弾 | A | プロト | 0.5 | 0.5 | 完成 | 残りコスト | 0
| 当たり判定 | S | プロト | 2 | 2 | 完成
エフェクト | 再生 | B | ベータ | 1 | 1 | 完成 | アルファ
| 停止 | B | ベータ | 1 | 1 | 完成 | 総コスト | 9
| 削除 | B | ベータ | 1 | 1 | 完成 | 残りコスト | 0
アニメーション | プレイヤーの殴り | S | アルファ | 1 | 1 | 完成
| プレイヤーの移動 | S | アルファ | 1 | 1 | 完成
| プレイヤーの待機 | S | アルファ | 1 | 1 | 完成
| 敵の被弾 | A | アルファ | 1 | 1 | 完成 | ベータ
| 敵の死亡 | S | アルファ | 1 | 1 | 完成 | 総コスト | 4
| エフェクト | B | ベータ | 1 | 1 | 完成 | 残りコスト | 0
素材 | プレイヤー | S | アルファ | 0.5 | 0.5 | 完成
| 敵 | S | アルファ | 0.5 | 0.5 | 完成 | 開発日数 | 27
| プレイヤーアニメーション | S | アルファ | 0.5 | 0.5 | 完成 | 1日の必要消費コスト | 0.85185
| 敵アニメーション | S | アルファ | 0.5 | 0.5 | 完成
| ステージ | A | アルファ | 0.5 | 0.5 | 完成
| エフェクト | B | アルファ | 0.5 | 0.5 | 完成
春作品ブラッシュアップ

## カレンダー
カレンダー
3月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | プロト
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | アルファ
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ベータ
29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 締め切り
4月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30

## クラス図
Camera
GameObject
継承
継承
Collision
Manager
参照
参照
実体
EnemyFactory
実体
実体
参照
参照
Animation
Enemy
実体
継承
実体
Player
SceneMain

## クラス詳細
クラス詳細
クラス名 | 内容 | メンバ変数 | メンバ関数
GameObject | ゲームに出すオブジェクトそれぞれの上位存在 | 位置、速度、向き、重力、フレーム | Transformを反映する,位置を取得する
Player | 移動、攻撃、カメラ |  | 攻撃
Enemy | プレイヤーに殴られて死ぬ | 生きているか | 死ぬ、被弾
Camera | プレイヤーが操作するカメラ。回転と移動をする必要がある | ターゲット
EnemyFactory | 敵を生成するもの。 | 敵のポインタ | 敵を出現させる
Animation | プレイヤーや敵のアニメーションを行う際に再生・停止などを行わせる